## Control este formato
INFORME DE INTERVENTORÍA
349-F004-V01
Clasificación de información |  | Privado | Manejo de la información | Este documento se controla en carpeta del directorio activo Prohibida su reproducción - propiedad de AGS
Versión últimas 10 | Fecha de oficialización | Descripción de cambios | Elaborado por (nombre y cargo breve) | Revisado por (nombre y cargo breve) | Aprobado por (nombre y cargo breve)
V01 | 2024-07-18 | Nuevo | Diana Angarita Gestor de proyectos | Aura Milena Moreno Soler - Coordinación SIG | Dirección de Proyecto
V02 | 2024-09-13 | Se incluyeron los campos REQUERIMIENTOS CAS&SOMA, seguridad de la información, continuidad de negocio y autorizaciones asignadas en el período y 7.1 SEGUIMIENTO AL CONSUMO DEL AMPARO EN LAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PÚBLICAS CON RÉGIMEN PRIVADO DE CONTRATACIÓN | Diana Angarita Coordinadora de interventoría | Aura Milena Moreno Soler - Coordinación SIG | Dirección de Proyecto
V04 | 2024-10-24 | Se ajusta el orden de los campos de amparo en el numeral 7, se elimina el numeral 7.1 SEGUIMIENTO AL CONSUMO DEL AMPARO EN LAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PÚBLICAS CON RÉGIMEN PRIVADO DE CONTRATACIÓN | Diana Angarita Coordinadora de interventoría | Aura Milena Moreno Soler - Coordinación SIG | Dirección de Proyecto
Note on C5: Organizacional- interno: Información que puede ser conocida por cualquier trabajador de la compañía Por externo, solo cuando sea requerido por temas de auditoría, revisoría fiscal o contractuales Organizacional- externo: Información que puede ser conocida por cualquier trabajador de la compañía y que puede ser enviada a clientes, proveedores, auditores y entidades reglamentarias. Confidencial: Corresponde a la información que por su contenido sensible requiere mantenerse en reserva y no puede estar disponible a individuos, entidades o procesos no autorizados. En caso contrario, puede incumplir las leyes relacionadas con la privacidad, afectar el clima organizacional o generar vulnerabilidades de seguridad de la información. Privado: Información de la compañía, que es utilizada y conocida exclusivamente por un proceso/área específica. Documentos estándar específicos Público Información disponible sin restricción (por ejemplo, la suministrada a través de página web)

## Formato Informe
INFORME DE INTERVENTORÍA
349-F004-V03
1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO
No. del contrato y año |  |  | Clase de contrato
0862-2024 |  |  | PRESTACIÓN DE SERVICIOS
No. de NIT |  |  | Nombre y/o razón social del proveedor
890801099 |  |  | HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS
Fecha de inicio |  |  | 2024-11-08
Fecha de terminación |  |  | 2029-12-03
2. OBJETO
El CONTRATISTA se obliga con POSITIVA a la prestación de los servicios de salud para los asegurados y/o afiliados a POSITIVA, que accedan a los servicios habilitados del CONTRATISTA en calidad de asegurados, a los ramos: Administración de Riesgos Laborales (ARL -por causa exclusiva de un accidente de trabajo, una enfermedad profesional), Accidentes Personales (AP Educativo Generación Positiva, AP Colectivos, AP Corto Plazo, AP Individual),Planes de Salud (complicaciones quirúrgicas, de cirugía estética y bariátrica y demás Ramos de Seguros autorizados a Positiva, encontrándose excluidos del presente contrato los servicios y todas aquellas actividades, procedimientos e intervenciones que no tengan por objeto contribuir al diagnóstico, tratamiento o rehabilitación de la patología derivada del siniestro o los servicios considerados como experimentales, cosméticos y suntuarios. Para tal efecto, POSITIVA se compromete a pagarle al CONTRATISTA el valor de los servicios de salud, en caso de la atención de: 1. Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica 2. Atención Inmediata 3. Consulta externa 4. Internación 5. Quirúrgicos Demás servicios del Portafolio que cuenta con habilitación con cumplimiento normativo de habilitación, de acuerdo a la oferta de servicios prestada por el contratista y que hace parte integrante del contrato.
3. MODIFICACIONES AL CONTRATO
Otrosí No. No Aplica | Fecha de modificación: No Aplica | Objeto de la modificación: No Aplica
4. DATOS DEL INFORME
Informe de interventoria No. |  | 02-2026 | Período del informe: | 01/02/2026 - 28/02/2026
5. CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS DEL CONTRATO
Ver anexo 1. EVALUACIÓN DE OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS
6. ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO Y/O INDICADORES
Este contrato no tiene ANS. La evaluación de indicadores de calidad se realiza con una periodicidad trimestral y será evaluada para el mes de marzo. Los indicadores de gestión de este prestador se realizan con una periodicidad mensual y se incluyen dentro del informe (ver anexo 2).
7. GARANTÍAS
Tipo de Garantía | Amparos | Aseguradora | No. de Póliza | Vigencia
|  |  |  | Desde | Hasta
Cumplimiento ante Entidades Públicas con Régimen Privado de Contratación | Cumplimiento | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
| Calidad del servicio | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
| Salarios y prestaciones sociales | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
Responsabilidad Civil Extracontractual derivada de Cumplimiento | Responsabilidad civil extracontractual derivada del cumplimiento | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
Póliza de Responsabilidad Civil Médica o de responsabilidad civil profesional clínicas y hospitales | Responsabilidad civil médica o profesional clinicas y hospitales | SEGUROS DEL ESTADO SA | 42-03-101004000 | 2025-04-05 | 2026-02-05
|  |  | 42-03-101004019 | 2026-02-05 | 2026-03-05
8. REQUERIMIENTO CAS&SOMA
SUB/SISTEMA | CRITERIO CAS&SOMA | PERIODICIDAD | FUENTE DE VALIDACIÓN |  | SI/NO
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | Constancia o certificación de la implementación del sistema de Seguridad y Salud en el trabajo, expedida por el representante legal tanto para personas naturales (al registrar empleados) y jurídicos. Esta constacion se presenta única vez y no tiene vencimiento. | Una vez | Validado en visita del 01 de diciembre (Expediente contractual) |  | SI
CALIDAD | No aplica | No aplica | No aplica |  | No aplica
AMBIENTE | No aplica | No aplica | No aplica |  | No aplica
CRITERIOS SYST SEGURIDAD VIAL | No aplica | No aplica | No aplica |  | No aplica
9. SEGURIDAD EN LA INFORMACIÓN
CRITERIO |  | PERIODICIDAD | FUENTE DE VALIDACIÓN |  | CUMPLE
Cumple con los requerimientos de seguridad de la información establecidos en el contrato |  | Anual | Certificación firmada por representante legal del proveedor |  | Cumple
10. CONTINUIDAD DEL NEGOCIO
CRITERIO |  | PERIODICIDAD | FUENTE DE VALIDACIÓN |  | CUMPLE
Cumple con los requerimientos de continuidad del negocio establecidos en el contrato |  | Anual | Plan de Continuidad del Negocio del proveedor vigente o Resumen Técnico vigente de su Plan de Continuidad del Negocio, Plan anual de pruebas, con resultados |  | Cumple
11. RESUMEN DE LA GESTIÓN DEL PROVEEDOR EN EL PERÍODO EVALUADO
AUTORIZACIONES |  |  | 10
1. El proveedor remitió certificación de seguridad social y planilla de pagos parafiscales. 2. Al proveedor se le realiza validación de habilitación del prestador en el REPS, sin novedad. 3. El proveedor cuenta con póliza vigente de responsabilidad civil profesional clínicas y hospitales. 4. El proveedor no presenta PQRS dentro del periodo evaluado.
12. RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Valor total del contrato |  |  | Cuantía indeterminada
Fuente de financiación |  |  | Reserva SOA
Valor cancelado con cargo a los ramos ARL - GP (Pagado hasta el informe anterior)
Valor cancelado en el período del informe con cargo a ARL
Valor cancelado en el período del informe con cargo a GP (Seguros de vida)
Valor acumulado cancelado a la fecha con cargo a los ramos ARL - GP (incluye lo cancelado en el período del informe)
13. ANEXOS
1. Evaluación de obligaciones generales y específicas. 2. Resultados de medición de indicadores. 3. Relación de pagos ARL- GP. 4. Certificación seguridad social y planilla de aportes parafiscales. 5. Autorizaciones generadas durante el periodo evaluado. 6. Habilitación del proveedor de acuerdo con el tipo de servicio. 7. Comunicaciones con el proveedor.
FIRMAS DEL DOCUMENTO
INTERVENTORÍA
Nombre: CARLOS ERNESTO GUERRERO MATTA
Cargo: Líder de interventoría
Firma:
Nombre: Andrés Suárez Gutiérrez
Cargo: Analista de Contratos
Firma: