## Control este formato
INFORME DE INTERVENTORÍA
349-F004-V01
Clasificación de información |  | Privado | Manejo de la información | Este documento se controla en carpeta del directorio activo Prohibida su reproducción - propiedad de AGS
Versión últimas 10 | Fecha de oficialización | Descripción de cambios | Elaborado por (nombre y cargo breve) | Revisado por (nombre y cargo breve) | Aprobado por (nombre y cargo breve)
V01 | 2024-07-18 | Nuevo | Diana Angarita Gestor de proyectos | Aura Milena Moreno Soler - Coordinación SIG | Dirección de Proyecto
V02 | 2024-09-13 | Se incluyeron los campos REQUERIMIENTOS CAS&SOMA, seguridad de la información, continuidad de negocio y autorizaciones asignadas en el período y 7.1 SEGUIMIENTO AL CONSUMO DEL AMPARO EN LAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PÚBLICAS CON RÉGIMEN PRIVADO DE CONTRATACIÓN | Diana Angarita Coordinadora de interventoría | Aura Milena Moreno Soler - Coordinación SIG | Dirección de Proyecto
V04 | 2024-10-24 | Se ajusta el orden de los campos de amparo en el numeral 7, se elimina el numeral 7.1 SEGUIMIENTO AL CONSUMO DEL AMPARO EN LAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PÚBLICAS CON RÉGIMEN PRIVADO DE CONTRATACIÓN | Diana Angarita Coordinadora de interventoría | Aura Milena Moreno Soler - Coordinación SIG | Dirección de Proyecto
Note on C5: Organizacional- interno: Información que puede ser conocida por cualquier trabajador de la compañía Por externo, solo cuando sea requerido por temas de auditoría, revisoría fiscal o contractuales Organizacional- externo: Información que puede ser conocida por cualquier trabajador de la compañía y que puede ser enviada a clientes, proveedores, auditores y entidades reglamentarias. Confidencial: Corresponde a la información que por su contenido sensible requiere mantenerse en reserva y no puede estar disponible a individuos, entidades o procesos no autorizados. En caso contrario, puede incumplir las leyes relacionadas con la privacidad, afectar el clima organizacional o generar vulnerabilidades de seguridad de la información. Privado: Información de la compañía, que es utilizada y conocida exclusivamente por un proceso/área específica. Documentos estándar específicos Público Información disponible sin restricción (por ejemplo, la suministrada a través de página web)

## Formato Informe
INFORME DE INTERVENTORÍA
349-F004-V03
1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO
No. del contrato y año |  |  | Clase de contrato
0304-2025 |  |  | Prestación de servicios
No. de NIT |  |  | Nombre y/o razón social del proveedor
900236728 |  |  | GESTION INTEGRAL DE SERVICIOS Y PRODUCTOS INDUSTRIALES S A S
Fecha de inicio |  |  | 2025-03-12
Fecha de terminación |  |  | 2027-03-15
2. OBJETO
El CONTRATISTA se obliga con POSITIVA a la prestación de los servicios de salud para los asegurados y/o afiliados a POSITIVA, que accedan a los servicios del CONTRATISTA en calidad de asegurados, a los ramos:Administración de Riesgos Laborales (ARL -por causa exclusiva de un accidente de trabajo, una enfermedad profesional), Accidentes Personales (AP Educativo Generación Positiva, AP Colectivos, AP Corto Plazo, AP Individual) y demás Ramos de Seguros autorizados a Positiva, encontrándose excluidos del presente contrato los servicios y todas aquellas actividades, procedimientos e intervenciones que no tengan por objeto contribuir aldiagnóstico, tratamiento o rehabilitación de la patología derivada del siniestro o los servicios considerados como experimentales, cosméticos y suntuarios. Para tal efecto, POSITIVA se compromete a pagarle al CONTRATISTA el valor de los servicios de salud en caso de la atención de: 1. Transporte asistencial básico. 2. Transporte asistencial medicalizado
3. MODIFICACIONES AL CONTRATO
Otrosí No.No aplica | Fecha de modificación: No aplica | Objeto de la modificación: No aplica
4. DATOS DEL INFORME
Informe de interventoria No. |  | 09-2025 | Período del informe: | 01/11/2025 hasta 30/11/2025
5. CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS DEL CONTRATO
Ver anexo CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS DEL CONTRATO
6. ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO Y/O INDICADORES
Este contrato no tiene ANS. La evaluación de indicadores de gestión y calidad se incluyen dentro del informe (ver anexo 2).
7. GARANTÍAS
Tipo de Garantía | Amparos | Aseguradora | No. de Póliza | Vigencia
|  |  |  | Desde | Hasta
Cumplimiento ante Entidades Públicas con Régimen Privado de Contratación | Cumplimiento | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 39-44-101170709 | 2025-03-11 | 2027-09-15
| Calidad del servicio | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 39-44-101170709 | 2025-03-11 | 2027-09-15
| Salarios y prestaciones sociales | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 39-44-101170709 | 2025-03-11 | 2030-03-15
Responsabilidad Civil Extracontractual derivada de Cumplimiento | Responsabilidad civil extracontractual derivada del cumplimiento | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 39-40-101044646 | 2025-03-11 | 2027-09-15
Póliza de Responsabilidad Civil Médica o de responsabilidad civil profesional clínicas y hospitales | Responsabilidad civil médica o profesional clinicas y hospitales | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 39-03-101002411 | 2024-11-05 | 2025-11-05
8. REQUERIMIENTO CAS&SOMA
SUB/SISTEMA | CRITERIO CAS&SOMA | PERIODICIDAD | FUENTE DE VALIDACIÓN |  | SI/NO | Criterio CAS&SOMA Seguridad y salud en el trabajo | Periodicidad | Criterio CAS&SOMA Calidad | Criterio CAS&SOMA Ambiente | Criterio CAS&SOMA CRITERIOS SYST SEGURIDAD VIAL
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | Constancia o certificación de la implementación del sistema de Seguridad y Salud en el trabajo, expedida por el representante legal tanto para personas naturales (al registrar empleados) y jurídicos. Esta constacion se presenta única vez y no tiene vencimiento. | Una vez | Epediente contractual |  | Si | Constancia o certificación de la implementación del sistema de Seguridad y Salud en el trabajo, expedida por el representante legal tanto para personas naturales (al registrar empleados) y jurídicos. Esta constacion se presenta única vez y no tiene vencimiento. | Por evento | Hojas de vida con soportes del perfil de cada persona vinculada en donde acredite la Educación, Formación, Habilidades y Experiencia | Certificación y peso generado. El contratista garantizará la disposición final de los residuos producto de los mantenimientos (envases de aerosoles, aceites, estopas, paños y cualquier material que resulte producto del mantenimiento). | Resolución de Habilitación del Ministerio de Transporte para el tipo de transporte a contratar
CALIDAD | Hojas de vida con soportes del perfil de cada persona vinculada en donde acredite la Educación, Formación, Habilidades y Experiencia | No aplica | No aplica |  | No aplica | Certificado consolidado Aportes Parafiscales vigente( Red Asistencial) | Una vez | Seguimiento al cumplimiento del ANS definido para proveedores | Evaluación de la inducción, recibir inducción en Sistema de Gestión Ambiental y del SYST que debe ser previa a la prestación de servicios en Compañía y, será requisito para adelantar cualquier trabajo | Plan estratégico de seguridad vial (PESV) en medio magnético
AMBIENTE | No aplica | No aplica | No aplica |  | No aplica | Certificado Aportes Parafiscales vigente | Mensual | No aplica | Registro de aprovechamiento o disposición de tóner y cartuchos | Registro postal ante el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
CRITERIOS SYST SEGURIDAD VIAL | Resolución de Habilitación del Ministerio de Transporte para el tipo de transporte a contratar | No aplica | No aplica |  | No aplica | Formatos de Permisos de Trabajo Seguro para actividades de alto riesgo (Trabajo en alturas, espacios confinados y actividades eléctricas, fumigación y otras) diligenciado por actividad a realizar. | Trimestral |  | Certificación de disposición final de incluyendo peso o volumen generado dependiendo del residuo (aceites, llantas, baterías) | Información de conductores, mínimo: (i) nombre, (ii) numero de documento, (iii) experiencia especifica, (iv) tipo de licencia de conducción, (v) vigencia, y (vi) restricciones de la licencia de conducción
9. SEGURIDAD EN LA INFORMACIÓN | [5 empty] | Procedimientos de trabajo seguro. Si aplica | Semestral |  | Certificación o procedimiento de disposición final de los envases y recipientes que contenían los productos utilizados en la fumigación o mantenimiento | Certificado de aptitud médica, con exámenes específicos para conductores: visiometria, audiometria, examenes de coordinación motriz, examen de psicología
CRITERIO |  | PERIODICIDAD | FUENTE DE VALIDACIÓN |  | CUMPLE | Certificado del curso en alturas requerido por ley y Concepto de Aptitud para trabajo en alturas. Supervisor con competencias para el desarrollo de actividades de alto riesgo (alturas y eléctricos), por evento. Si aplica. | Anual |  | Certificado de disposición final o de aprovechamiento de los escombros generados durante el servicio, en sitios autorizados por el ente ambiental. | Certificado de competencias de los conductores (prueba teórico-práctica de conducción acorde a tipo de transporte)
Cumple con los requerimientos de seguridad de la información establecidos en el contrato |  | Anual | Certificación firmada por representante legal del proveedor |  | No Recibido | Licencia de Salud Ocupacional (vigente) / prestacion de servicios medicos en Salud Ocupacional /SST. . Aplica tambien para los prestadores de servicios Exámenes Médico Ocupacionales de ingreso y de retiro | Cumple |  |  | Certificación vigente de la revisión técnico mecánica (RTM) reglamentarias según tipo de vehículo en centros de diagnostico automotriz habilitados
10. CONTINUIDAD DEL NEGOCIO | [6 empty] | No Recibido |  |  | Certificación vigente de la revisión técnico mecánica (RTM) preventivas con frecuencia bimestral en centros de diagnostico automotriz habilitados
CRITERIO |  | PERIODICIDAD | FUENTE DE VALIDACIÓN |  | CUMPLE |  | N/A |  |  | Presentar el plan de emergencia vigente
Cumple con los requerimientos de continuidad del negocio establecidos en el contrato |  | Anual | Plan de Continuidad del Negocio del proveedor vigente o Resumen Técnico vigente de su Plan de Continuidad del Negocio, Plan anual de pruebas, con resultados |  | No Recibido | Plan de Continuidad del Negocio del proveedor vigente o Resumen Técnico vigente de su Plan de Continuidad del Negocio, Plan anual de pruebas, con resultados
11. RESUMEN DE LA GESTIÓN DEL PROVEEDOR EN EL PERÍODO EVALUADO | [5 empty] | Desarrollar, ejecutar y evidenciar un plan de pruebas anual que respalde la efectividad de los planes de continuidad documentados
NO. DE AUTORIZACIONES ASIGNADAS EN EL PERIODO |  |  | 3 |  |  | Atender las solicitudes relacionadas con contingencia y continuidad a petición de los supervisores del CONTRATO en términos de evidencias
No se hace necesaria la solicitud de planes de mejora. Presenta parafiscales y certificación. Verificación de habilitación sin novedades REPS. Pqr se evaluarán el próximo periodo. | [5 empty] | En caso que EL CONTRATISTA preste sus servicios a través de canales propios de comunicación o contratados con un tercero, éste servicio deberá contar con por lo menos un canal de backup, canal que deberá ser contratado con un proveedor diferente al que presta el servicio del canal principal.
12. RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Valor total del contrato |  |  | Cuantía indeterminada
Fuente de financiación |  |  | Reserva SOA
Valor cancelado con cargo a los ramos ARL - GP (Pagado hasta el informe anterior) |  |  | 22415008
Valor cancelado en el período del informe con cargo a ARL |  |  | 4817010
Valor cancelado en el período del informe con cargo a GP (Seguros de vida) |  |  | $ -
Valor acumulado cancelado a la fecha con cargo a los ramos ARL - GP (incluye lo cancelado en el período del informe) |  |  | 27232018
13. ANEXOS
1. Evaluación de obligaciones generales y específicas. 2. Resultado medición ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIOS y/o INDICADORES. 3. Relación de pagos ARL- GP. 4. Soporte de pago pila, certificado seguridad social y parafiscales 5. Habilitación del proveedor de acuerdo con el tipo de servicio. 6. Acta seguimiento al consumo de garantías de cumplimiento y RC extracontractual. 7. Comunicaciones con el proveedor.
FIRMAS DEL DOCUMENTO
INTERVENTORÍA
Nombre: Ernesto Guerrero Matta
Cargo: Líder de interventoría
#VALUE!
Nombre: José Libardo Zamora Peña
Cargo: Profesional de transporte
#VALUE!